項次	案源	決議事項	主(協)辦單位	各組辦理情形(各組填列)	預定完成日期暨里程碑	管考建議(管考組) / 112/1/4

1	106/2/15 / 會議決議	部分電子票證驗票閘門之驗票機感應器高度過高，輪椅使用者使用上極為不便，建議改善。	使用組	使用組回復： / 一、目前於南港、松山、板橋、樹林、臺中、新烏日、沙鹿、嘉義、新營臺南、鳳山、宜蘭、羅東、花蓮、台東等站設有加寬型閘門，供輪椅者使用。 / 二、有關電子票證驗票閘門之驗票機感應器高度設計，經改造臺北站2支立桿驗票機，使用情況良好。 / 三、本局刻正規劃自動驗票閘門汰舊換新案，預計112年將於桃園、中壢等站設置更符合大眾及輪椅者使用之立桿驗票機。	預定114年12月完成	繼續列管
2	103/6/30 / 會議決議	各站列車進站警示燈請電務處儘速辦理。	電務處	電務處回復： / 已調整電務智慧化經費積極辦理中。 / 列車接近警示燈現況及後續待施設統計為： / 已完成施設車站：74站。 / 施設中車站：16站。 / 待施設車站：141站。 / 未來由鐵道局施作：1站。 / 無客運服務車站：9站(枋野、古莊等2站無客運服務，另屏東、歸來、麟洛、西勢、竹田、潮州、林邊等7站，採降道不影響既有警示燈功能)。 / 暫未施作警示燈之車站月台，工務於月台加高時仍預留燈孔及管路。	配合工務土建各站月台加高115年底完成，預定116年6月完成	繼續列管
3	107/7/25 / 會議決議	600型與700型列車無障礙廁所馬桶旁靠近洗面盆之固定式扶手，導致輪椅使用者難以靠近使用一案，請機務處研議方案改善。	車輛組	車輛組回復： / 經111年10月27日邀請車輛組通用設計委員辦理現車會勘，扶手前端彎曲凸出部分會有勾到旅客衣物包包疑慮，擬將凸出部分下端加裝鐵板並延伸固定於側邊洗手臺牆面上。。	預計112年2月底完成	繼續列管
4	110/10/14 / 會議決議	臺北車站無障礙導引動線改善工程	使用組 / 設施組	使用組及設施組回復： / 本案已於111年12月5日完工，另12月30日前將邀集通用設計委員現勘改善情形。	111年12月5日完成	繼續列管
5	110/10/14 / 會議決議	建請針對臺鐵局目前各項無障礙工作進行盤點，並擬接續推動之短中長期計劃，策略與執行項目，提請討論。	各分組	請各分組先於分組會議中研議擬定後續中長程計畫並於下次會議中報告說明。 / 使用組回復： / 藉由工務單位辦理月台提高工程及各項車站無障礙設施改善工程等，以達到月台與車廂齊平，及車站無障礙設施符合相關法令規定。目前計有10個車站試辦使用小型渡板，以改善月台高低差及彎道間隙較大之情形。 / 藉由各項鐵路立體化計畫，改善車站無障礙設施及旅運動線，提升服務品質。 / 車輛組回復： / 短期部分，後續新購列車(如支線客車60輛)有關多功能車廂、廁所設計，請立約商確實參照「臺鐵局通用設計準則-車輛篇」及相關法規辦理外，也會邀請本局通用設計委員協助審議。 / 中長期部分，除持續改善既有車上設備服務外，以「臺鐵局通用設計準則-車輛篇」為基礎，因應相關法令修正及使用者之需求來配合滾動式修訂。 / 設施組回復： / 除配合使用單位需求持續改善車站硬體設施外，另將安排局內工程人員參加相關無障礙教育訓練，以增進該領域專業知識。 / 短期部份， / 月臺提高工程規劃至115年完成216站改善，目前已完成127站 (含東里站搶修)，預計112年可完成5站，113年可再完成4站月臺提高工程。 / 電梯建置工程規劃至113年完成184站改善，目前已完成177站電梯建置，預計112年可完成3站，113年可再完成4站。 / 中長期部分，車站月臺提高工程賡續於115年完成(含營運主線及沙崙、六家線216站)；電梯設置賡續於113年完成184站，服務涵蓋率達98.7%。	月臺提高工程預計115年完成規劃目標216站改善。 / 電梯建置工程預計113年完成規劃目標184站改善。	繼續列管
6	110/10/14 / 會議決議	行車中若有突發重大安全狀況，如何即刻通知聽障乘客應變，敬請討論！例111年4月太魯閣自強號停車、故障或火警、搶奪…等等，若事前或發生中即知有安全問題，跑馬燈又故障，如何告知聽障乘客？	使用組	加強列車服務人員緊急應變訓練，當緊急狀況發生時，列車長可從容指揮調度車上所有服務人員應變。 / 事前或事故發生中如有安全疑慮時，列車長可透過PDA確認身障旅客座位並逐一協助身障旅客疏散。	已完成	繼續列管
7	110/10/14 / 會議決議	臺中站完工後視障引導動線及相關設施仍有待改善，請臺鐵局再研議辦理改善。	使用組	請臺中站於會後召開會勘並邀集鐵道局研議改善方式。 / 使用組回復： / 一、111年1月18日臺中站與鐵道局會勘研議改善出口處壅塞等車站動線規劃，有關視障引導動線部分，未發現相關問題，後續如有需要將再洽身障團體協助檢視。 / 二、111年7月20日臺中站與臺中市政府交通局等相關單位共同會勘增設有聲號誌、行人穿越道劃設視障導引標線暨人行道設置定位磚等，後續由交通局連繫臺中市養護工程處研議設置事宜。	已完成	繼續列管
8	111/7/8 / 會議決議	聽障乘客不知月台如何到，標誌要大字醒目，指引加強説明，尤其年老聽障乘客會迷路。例:鶯歌和桃園站，等車不知要到哪一號月台，到現場才發現火車停在對面的月台。	使用組	使用組回復： / 車站皆有LED顯示列車停靠月臺(如附件照片)。 / 配合改善車站指標導引系統。 / 鶯歌站預計112年8月完成改善。 / 桃園站於「臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫」內，由鐵道局辦理改善。	鶯歌站預計112年8月完成改善。	繼續列管